## General
Código | Periodo | Horas | Actividades principales | Resultado esperado | Estado | Avance calculado
AN | 3 al 14 de agosto | 40 | Inducción, accesos, análisis del sistema actual, inventario de pantallas, selección y justificación del módulo, definición del alcance y elaboración del cronograma. | Inventario completo, alcance preliminar y planificación presentados para revisión. | En Proceso | 97.5%
FG | 17 al 28 de agosto | 40 | Diseño exclusivo en Figma del login, pantalla principal del sistema, pantalla principal de “Mi declaración”, doce secciones, declaración jurada, modales y estados visuales. | Propuesta visual completa preparada para aprobación. | Terminado | 100%
ARQ histórico | 31 de agosto al 11 de septiembre | 40 | Plan previo de preparación. Actividades y estados históricos conservados; pendientes trasladados y reestimados en el plan vigente. | Referencia histórica, no una carga adicional para las próximas ocho semanas. | En Proceso | 13.75%
ARQ - LG - PS - FL - DG | 14 al 25 de septiembre | 45 | Inicio navegable y datos generales. Integración de sad-aml-shared, lógica propia del dominio y pruebas en Chrome. | 25/09: login, inicio informativo y acceso al paso 1 con validaciones. | Pendiente | 0%
NF - IE - BI - BM | 28 de septiembre al 9 de octubre | 50 | Núcleo familiar, ingresos y bienes. Integración de sad-aml-shared, lógica propia del dominio y pruebas en Chrome. | 09/10: recorrido hasta el paso 5 con formularios, tablas y modales funcionales. | Pendiente | 0%
DE - CC - CR - TC - PJ | 12 al 23 de octubre | 45 | Productos financieros e inicio de personas jurídicas. Integración de sad-aml-shared, lógica propia del dominio y pruebas en Chrome. | 23/10: recorrido hasta el paso 9. Paso 10 iniciado para reducir carga del cierre. | Pendiente | 0%
PJ - DJ - DP - DJU - INT | 26 al 30 de octubre | 30 | Cierre funcional de la declaración. Integración de sad-aml-shared, lógica propia del dominio y pruebas en Chrome. | 30/10: hito interno de flujo completo. La validación final se realiza del 02 al 06/11. | Pendiente | 0%
CI | 2 al 6 de noviembre | 20 | Estabilización y entrega final. Integración de sad-aml-shared, lógica propia del dominio y pruebas en Chrome. | 06/11: seguimiento final, flujo completo probado en Chrome y entrega documentada. | Pendiente | 0%
| Total del plan | 310 |  |  |  | 27.26%
Abreviatura | Significado |  | Horas en total según detalle de cronograma: | 310
AN | Análisis |  | Pruebas y correcciones futuras | 27
FG | Figma |  | Seguimientos futuros | 4
ARQ | Arquitectura frontend
LG | Login |  | Plan reprogramado al 14/09/2026
PS | Inicio informativo |  | Horas futuras (14/09 al 06/11) |  |  | 190
MD | Entrada a Mi declaración |  | Horas históricas registradas |  |  | 143
FL | Flujo general del formulario |  | Total previsto: reales + futuras |  |  | 333
DG | Datos generales |  | Horas del plan histórico |  |  | 120
NF | Núcleo familiar |  | Presupuesto original de referencia |  |  | 300
IE | Ingresos y egresos |  | Variación del plan estimado |  |  | 10
BI | Bienes inmuebles
BM | Bienes muebles |  | Alcance: frontend con servicios simulados. Backend, autenticación y envío productivos no incluidos.
DE | Depósitos y ahorros |  | Componentes: reutilizar sad-aml-shared. Implementar solo composiciones de negocio y faltantes justificados.
CC | Cuentas corrientes |  | Chrome es el navegador objetivo. No se incluyen compromisos de soporte para Edge ni Firefox.
CR | Créditos |  | 190 h futuras equivalen a 23,75 h por semana en promedio. La semana del 26 al 30/10 requiere 30 h.
TC | Tarjetas de crédito |  | Seguimientos propuestos: 25/09, 09/10, 23/10 y 06/11. Confirmar agenda con el supervisor.
PJ | Personería jurídica |  | Las 120 h del plan histórico no son horas reales. El total previsto usa 143 h registradas más 190 h futuras.
DJ | Datos judiciales |  | Avance por estado: Pendiente 0 %, En Proceso 50 %, Terminado 100 %. Es una aproximación ponderada por horas.
DP | Cuestionario confidencial |  | El 20 % manual de ARQ del archivo original se sustituye por 13,75 % calculado; no supone trabajo nuevo.
DJU | Declaración jurada |  | AN pasa de 100 % manual a 97,5 % por el seguimiento pendiente. No se alteran sus estados históricos.
INT | Integración |  | Figma vigente: inicio informativo y paso 12 confidencial, no resumen editable.
CI | Cierre |  | https://www.figma.com/design/pVGHV6WqzhsvQZ3goaRYnE?node-id=43121-6798
CDM | Corrección de defectos y mejoras |  | https://www.figma.com/design/pVGHV6WqzhsvQZ3goaRYnE?node-id=43121-1459
SEG | Seguimiento quincenal

## 03 al 14 AN
Análisis (histórico)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado | Estado | Avance
AN-01 | Realizar inducción y verificar accesos al ambiente de trabajo | 5 | Equipo, VPN, ambiente no productivo y recursos iniciales disponibles | Terminado | 100%
AN-02 | Analizar el login, la pantalla principal del sistema y la pantalla principal de “Mi declaración” | 4 | Flujo de entrada al módulo documentado | Terminado | 100%
AN-03 | Analizar Datos generales, Núcleo familiar e Ingresos y egresos | 5 | Campos, reglas, tablas, modales y comportamientos identificados | Terminado | 100%
AN-04 | Analizar Bienes inmuebles, Bienes muebles y Datos económicos | 5 | Estructura funcional de los pasos 4, 5 y 6 documentada | Terminado | 100%
AN-05 | Analizar Cuentas corrientes, Créditos y Tarjetas de crédito | 5 | Estructura funcional de los pasos 7, 8 y 9 documentada | Terminado | 100%
AN-06 | Analizar Personería jurídica, Datos judiciales, Declaración patrimonial completa y declaración jurada | 5 | Estructura funcional del cierre del flujo documentada | Terminado | 100%
AN-07 | Elaborar el inventario de componentes, validaciones, tablas, modales y servicios simulados | 3 | Catálogo inicial de elementos requeridos | Terminado | 100%
AN-08 | Definir el alcance funcional, técnico, exclusiones y criterios de aceptación | 3 | Documento preliminar de alcance | Terminado | 100%
AN-09 | Elaborar la estimación y el cronograma detallado | 4 | Plan de trabajo preparado para revisión con Alexander | Terminado | 100%
SEG-01 | Realizar seguimiento quincenal del avance del proyecto | 1 |  | Pendiente | 0%
| Total del periodo | 40 |  |  | 97.5%
Registro histórico conservado. Las pantallas y requisitos vigentes se aplican en el plan reprogramado.

## 17 al 28 FG
Diseño en Figma (histórico)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado | Estado | Avance
FG-01 | Definir lineamientos generales de composición, navegación y prototipo del flujo | 3 | Estructura visual y navegación general definidas | Terminado | 100%
FG-02 | Diseñar la pantalla de inicio de sesión | 2 | Maqueta del login | Terminado | 100%
FG-03 | Diseñar la pantalla principal del sistema | 2 | Maqueta con representación de los módulos | Terminado | 100%
FG-04 | Diseñar la pantalla principal de “Mi declaración” | 2 | Punto de entrada visual al módulo | Terminado | 100%
FG-05 | Diseñar Datos generales | 2 | Maqueta del paso 1 | Terminado | 100%
FG-06 | Diseñar Conformación del núcleo familiar | 2 | Maqueta del paso 2 y sus elementos auxiliares | Terminado | 100%
FG-07 | Diseñar Ingresos y egresos | 3 | Maquetas del paso 3 | Terminado | 100%
FG-08 | Diseñar Bienes inmuebles | 3 | Maquetas del paso 4 | Terminado | 100%
FG-09 | Diseñar Bienes muebles | 3 | Maquetas del paso 5 | Terminado | 100%
FG-10 | Diseñar Datos económicos | 2 | Maqueta del paso 6 | Terminado | 100%
FG-11 | Diseñar Cuentas corrientes | 2 | Maqueta del paso 7 | Terminado | 100%
FG-12 | Diseñar Créditos que posee | 3 | Maquetas del paso 8 | Terminado | 100%
FG-13 | Diseñar Tarjetas de crédito | 2 | Maquetas del paso 9 | Terminado | 100%
FG-14 | Diseñar Personería jurídica | 3 | Maquetas del paso 10 | Terminado | 100%
FG-15 | Diseñar Datos judiciales | 2 | Maqueta del paso 11 | Terminado | 100%
FG-16 | Diseñar Declaración patrimonial completa | 2 | Maqueta de resumen correspondiente al paso 12 | Terminado | 100%
FG-17 | Diseñar la pantalla final de declaración jurada | 1 | Maqueta de la pantalla de cierre | Terminado | 100%
SEG-02 | Realizar seguimiento quincenal del avance del proyecto | 1 |  | Terminado | 100%
| Total del periodo | 40 |  |  | 100%
Registro histórico conservado. Las pantallas y requisitos vigentes se aplican en el plan reprogramado.

## 31 al 11 ARQ - LG - PS - MD
Plan anterior de preparación (histórico)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado | Estado | Avance
ARQ-01 | Crear y configurar el proyecto React con TypeScript en GitLab | 3 | Repositorio y proyecto ejecutable | En Proceso | 50%
ARQ-02 | Configurar rutas, estructura de carpetas y contenedor general de la aplicación | 4 | Base técnica organizada para las pantallas | En Proceso | 50%
ARQ-03 | Desarrollar componentes frontend reutilizables iniciales | 8 | Botones, campos, selectores, áreas de texto, mensajes, contenedores, tarjetas y modal base | Pendiente | 0%
ARQ-04 | Definir contratos y estructura inicial de servicios simulados | 4 | Capa base de mocks separada de las pantallas | En Proceso | 50%
LG-01 | Desarrollar la pantalla de inicio de sesión | 4 | Login implementado según la maqueta | Pendiente | 0%
LG-02 | Implementar validaciones, estados y autenticación simulada | 2 | Acceso exitoso y fallido representados | Pendiente | 0%
PS-01 | Desarrollar la pantalla principal del sistema | 5 | Pantalla con módulos y navegación funcional a “Mi declaración” | Pendiente | 0%
MD-01 | Desarrollar la pantalla principal de “Mi declaración” | 5 | Pantalla de entrada al proceso patrimonial | Pendiente | 0%
ARQ-05 | Probar el flujo inicial en Edge, Chrome y Firefox | 2 | Evidencia básica de compatibilidad | Pendiente | 0%
ARQ-06 | Documentar y demostrar el flujo inicial | 2 | Login y pantallas principales revisados por Alexander | Pendiente | 0%
SEG-03 | Realizar seguimiento quincenal del avance del proyecto | 1 |  | Pendiente | 0%
| Total del periodo | 40 |  |  | 13.75%
Plan anterior conservado. Sus pendientes se reestiman en las hojas de septiembre a noviembre, sin sumarlos otra vez al trabajo futuro.

## 14 al 25 SEP Inicio - P1
Inicio navegable y datos generales (14 al 25 de septiembre)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado verificable | Estado | Avance
ARQ-R01 | Verificar y adaptar la configuración existente | 3 | Proyecto ejecutable, rutas y dependencias verificadas. No recrear el arquetipo. | Pendiente | 0%
ARQ-R02 | Integrar componentes de sad-aml-shared | 4 | Campos, botones, modales y mensajes disponibles probados. Crear solo faltantes justificados. | Pendiente | 0%
LG-R01 | Implementar el login | 5 | Pantalla conectada al flujo, usando componentes compartidos y datos simulados. | Pendiente | 0%
LG-R02 | Completar estados y ayuda del login | 4 | Validaciones, credenciales incorrectas, bloqueo y ayuda conforme a Figma. | Pendiente | 0%
PS-R01 | Implementar el inicio informativo | 5 | Contenido de DecPat, ayuda, header y sidebar con acceso a Mi declaración. | Pendiente | 0%
MD-R01 | Conectar la entrada a Mi declaración | 3 | Modal introductorio y acceso al formulario. Sin pantalla duplicada de módulos. | Pendiente | 0%
FL-R01 | Configurar la navegación de los doce pasos | 5 | Paso actual, anterior y siguiente. Solo pasos implementados se presentan como completos. | Pendiente | 0%
DG-R01 | Implementar Datos generales | 4 | Paso 1 con datos simulados, campos y validaciones de Figma. | Pendiente | 0%
FL-R02 | Definir estado y contratos simulados | 3 | Datos conservados al navegar. Cuestionario confidencial separado de la declaración. | Pendiente | 0%
QA-R01 | Probar el flujo inicial en Chrome | 5 | Login a paso 1 navegable, errores, teclado, modales y mensajes comprobados. | Pendiente | 0%
DOC-R01 | Preparar evidencia y registro técnico | 3 | Recorrido reproducible y lista de componentes reutilizados y pendientes. | Pendiente | 0%
SEG-R01 | Demostrar el primer avance quincenal | 1 | Seguimiento propuesto el 25/09 con una pantalla navegable y el flujo conectado. | Pendiente | 0%
| Total del período | 45 |  |  | 0%
25/09: login, inicio informativo y acceso al paso 1 con validaciones.
Alcance: frontend con mocks y componentes compartidos. Terminado requiere evidencia y pruebas en Chrome.

## 28 SEP al 09 OCT P2 - P5
Núcleo familiar, ingresos y bienes (28 de septiembre al 9 de octubre)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado verificable | Estado | Avance
NF-R01 | Implementar Núcleo familiar | 8 | Paso 2: tabla y modal con alta, edición, eliminación y validación. | Pendiente | 0%
IE-R01 | Implementar Ingresos y egresos | 8 | Paso 3: formularios y tablas con componentes compartidos y estados vacíos. | Pendiente | 0%
IE-R02 | Implementar cálculos y condiciones | 5 | Totales, monedas y campos condicionales verificados con ejemplos acordados. | Pendiente | 0%
IE-R03 | Implementar el manejo de PDF | 5 | Seleccionar, retirar y validar archivo. Errores y carga simulada sin servicio productivo. | Pendiente | 0%
BI-R01 | Implementar Bienes inmuebles | 8 | Paso 4: listado, modal y operaciones con validaciones. No duplicar formulario y modal. | Pendiente | 0%
BM-R01 | Implementar Bienes muebles | 7 | Paso 5: listado, modal, operaciones y campos condicionales. | Pendiente | 0%
INT-R02 | Integrar los pasos 2 a 5 | 3 | Anterior y siguiente conservan datos y actualizan el progreso. | Pendiente | 0%
QA-R02 | Probar escenarios y corregir defectos | 3 | Chrome: errores, cálculos, PDF, modales y toasts de los pasos incluidos. | Pendiente | 0%
DOC-R02 | Preparar evidencia acumulada | 2 | Recorrido desde login hasta el paso 5 y resultados de pruebas. | Pendiente | 0%
SEG-R02 | Demostrar el segundo avance quincenal | 1 | Seguimiento propuesto el 09/10 con operaciones sobre datos simulados. | Pendiente | 0%
| Total del período | 50 |  |  | 0%
09/10: recorrido hasta el paso 5 con formularios, tablas y modales funcionales.
Alcance: frontend con mocks y componentes compartidos. Terminado requiere evidencia y pruebas en Chrome.

## 12 al 23 OCT P6 - P10
Productos financieros e inicio de personas jurídicas (12 al 23 de octubre)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado verificable | Estado | Avance
DE-R01 | Implementar depósitos y ahorros | 6 | Paso 6 con datos simulados, monedas, operaciones y totales según Figma. | Pendiente | 0%
CC-R01 | Implementar Cuentas corrientes | 5 | Paso 7: listado, modal y validaciones. Reutilizar patrones existentes. | Pendiente | 0%
CR-R01 | Implementar Créditos | 7 | Paso 8: alta, edición, eliminación, cuotas, saldos y validaciones. | Pendiente | 0%
TC-R01 | Implementar Tarjetas de crédito | 6 | Paso 9: monedas, cuotas y saldos. Confirmar etiquetas ambiguas antes de programar. | Pendiente | 0%
PJ-R01 | Iniciar Personería jurídica y sociedades | 8 | Paso 10: estructura, dos modales y modelo de poderes, participaciones y dietas. | Pendiente | 0%
INT-R03 | Integrar los productos financieros | 4 | Recorrido acumulado a paso 9, conservación de datos y contratos consistentes. | Pendiente | 0%
QA-R03 | Probar cálculos y corregir defectos | 5 | Chrome: totales por moneda, edición, eliminación y campos condicionales. | Pendiente | 0%
DOC-R03 | Preparar evidencia y decisiones pendientes | 3 | Demostración acumulada y confirmaciones necesarias para concluir el paso 10. | Pendiente | 0%
SEG-R03 | Demostrar el tercer avance quincenal | 1 | Seguimiento propuesto el 23/10. Paso 10 identificado como avance parcial. | Pendiente | 0%
| Total del período | 45 |  |  | 0%
23/10: recorrido hasta el paso 9. Paso 10 iniciado para reducir carga del cierre.
Alcance: frontend con mocks y componentes compartidos. Terminado requiere evidencia y pruebas en Chrome.

## 26 al 30 OCT P10 - Cierre
Cierre funcional de la declaración (26 al 30 de octubre)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado verificable | Estado | Avance
PJ-R02 | Completar Personería jurídica | 5 | Finalizar reglas, operaciones y validaciones de los modales iniciados en la quincena anterior. | Pendiente | 0%
DJ-R01 | Implementar Datos judiciales | 5 | Paso 11 con campos, condiciones, registros y validaciones correspondientes. | Pendiente | 0%
DP-R01 | Implementar el cuestionario confidencial | 7 | Paso 12 con preguntas y campos condicionales. Respuestas fuera del borrador patrimonial. | Pendiente | 0%
DJU-R01 | Implementar juramento y aceptación | 4 | Pantalla final y condiciones de aceptación según Figma. | Pendiente | 0%
DJU-R02 | Implementar finalización simulada | 3 | Envío simulado con carga, éxito y error. Sin prometer almacenamiento ni envío productivo. | Pendiente | 0%
INT-R04 | Verificar el recorrido completo | 3 | Los doce pasos y juramento se recorren desde el login con datos de prueba. | Pendiente | 0%
QA-R04 | Corregir defectos del cierre | 2 | Chrome: cuestionario, separación de datos, juramento y finalización. | Pendiente | 0%
DOC-R04 | Registrar el hito funcional | 1 | Evidencia interna del 30/10 y lista priorizada para estabilización. | Pendiente | 0%
| Total del período | 30 |  |  | 0%
30/10: hito interno de flujo completo. La validación final se realiza del 02 al 06/11.
Alcance: frontend con mocks y componentes compartidos. Terminado requiere evidencia y pruebas en Chrome.

## 02 al 06 NOV CI
Estabilización y entrega final (2 al 6 de noviembre)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado verificable | Estado | Avance
CI-R01 | Ejecutar regresión completa en Chrome | 6 | Recorrido completo, validaciones, teclado, estados vacíos, PDF, modales y toasts. | Pendiente | 0%
CI-R02 | Corregir y volver a probar defectos | 6 | Priorizar fallos que bloquean el flujo y comprobar que las correcciones no generan regresiones. | Pendiente | 0%
CI-R03 | Completar documentación técnica | 4 | Ejecución local, componentes reutilizados, mocks, pendientes y orden de traspaso manual. | Pendiente | 0%
CI-R04 | Preparar evidencia y paquete de entrega | 3 | Resultados de pruebas y demostración reproducible. Sin despliegue productivo incluido. | Pendiente | 0%
SEG-R04 | Realizar seguimiento y entrega final | 1 | Seguimiento propuesto el 06/11 con el flujo completo y limitaciones documentadas. | Pendiente | 0%
| Total del período | 20 |  |  | 0%
06/11: seguimiento final, flujo completo probado en Chrome y entrega documentada.
Alcance: frontend con mocks y componentes compartidos. Terminado requiere evidencia y pruebas en Chrome.

## Avance Intermedio
Avance intermedio actualizado
Reconstrucción y Modernización Tecnológica del Frontend del Sistema de Declaración Patrimonial
Indicador | Valor |  | Lectura | Horas | Porcentaje
Plan total (histórico + futuro) | 310 |  | Reales registradas | 143 | 46.13%
Horas reales en control | 143 |  | Saldo del plan, no pronóstico | 167 | 53.87%
Horas registradas / plan | 46.13% |  | Avance funcional | 84.5 | 27.26%
Horas equivalentes funcionales | 84.5 |  | Pendiente funcional | 225.5 | 72.74%
Avance ponderado del plan | 27.26%
Periodos terminados | 1
Código | Periodo | Horas planificadas |  | Estado general | Avance funcional | Horas equiv. | Equiv. sin completar | Estado | Horas | Porcentaje
AN | 3 al 14 de agosto | 40 |  | En Proceso | 97.5% | 39 | 1 | Terminado | 40 | 12.9%
FG | 17 al 28 de agosto | 40 |  | Terminado | 100% | 40 | 0 | En Proceso | 80 | 25.81%
ARQ histórico | 31 de agosto al 11 de septiembre | 40 |  | En Proceso | 13.75% | 5.5 | 34.5 | Pendiente | 190 | 61.29%
ARQ - LG - PS - FL - DG | 14 al 25 de septiembre | 45 |  | Pendiente | 0% | 0 | 45
NF - IE - BI - BM | 28 de septiembre al 9 de octubre | 50 |  | Pendiente | 0% | 0 | 50
DE - CC - CR - TC - PJ | 12 al 23 de octubre | 45 |  | Pendiente | 0% | 0 | 45 | Categoría | Horas
PJ - DJ - DP - DJU - INT | 26 al 30 de octubre | 30 |  | Pendiente | 0% | 0 | 30 | Registradas | 143
CI | 2 al 6 de noviembre | 20 |  | Pendiente | 0% | 0 | 20 | Pendientes | 167
Semana | Horas realizadas | Periodo | Acumulado | Documento |  |  |  | Fuente | Uso en el panel | Dato aplicado
Semana 03 | 24 | 2026-08-04 al 2026-08-07 | 24 | EIF408-07 Bitacora 01.pdf |  |  |  | Guía Avance Intermedio | Pide gráfico de avance y cronograma actualizado | EIF408-04
Semana 04 | 25 | 2026-08-10 al 2026-08-14 | 49 | EIF408-07 Bitacora 02.pdf |  |  |  | Bitácora semana 03 | Horas reales registradas | 24
Semana 05 | 25 | 2026-08-17 al 2026-08-21 | 74 | EIF408-07 Bitacora 03.pdf |  |  |  | Bitácora semana 04 | Horas reales registradas | 25
Semana 06 | 25 | 2026-08-24 al 2026-08-28 | 99 | EIF408-07 Bitacora 04.pdf |  |  |  | Bitácora semana 05 | Horas reales registradas | 25
Semana 07 | 25 | 2026-09-01 al 2026-09-04 | 124 | EIF408-07 Bitacora 05.pdf |  |  |  | Bitácora semana 06 | Horas reales registradas | 25
Semana 08 | 19 | 2026-09-07 al 2026-09-11 | 143 | EIF408-07 Bitacora 06.pdf |  |  |  | Bitácora semana 07 | Horas reales registradas | 25
Total | 143 |  | 143 |  |  |  |  | Bitácora semana 08 | Horas reales registradas | 19
Notas para el informe
Actualice Estado en cada hoja de tareas. El avance se calcula con 0 %, 50 % y 100 % y se pondera por horas.
Las horas reales son las de las bitácoras. Se conservan las 143 h hasta el 11/09; no se registran horas futuras como realizadas.
El avance incluye el plan histórico. Para el trabajo futuro y el total previsto de horas consulte General, filas 17 a 22.
La reprogramación contiene 190 h futuras. Los porcentajes históricos manuales se reemplazan por cálculo desde los estados originales.