## General
Código | Periodo | Horas | Actividades principales | Resultado esperado | Estado | Avance calculado
AN | 3 al 14 de agosto | 40 | Análisis del flujo vigente, reglas, cálculos, PDF, confidencialidad y necesidades de integración con sad-aml-shared. | Alcance del frontend, Chrome y criterios de aceptación definidos. | En Proceso | 97.5%
FG | 17 al 28 de agosto | 40 | Definición visual del login, inicio informativo, introducción, doce pasos y juramento, usando el sistema de diseño existente. | Pantallas, modales, estados y mensajes alineados con Figma. | Terminado | 100%
ARQ | 31 de agosto al 11 de septiembre | 40 | Integración del arquetipo, contratos, login, inicio informativo y entrada al formulario con sad-aml-shared. | Plan inicial corregido. Pendientes retomados en la siguiente quincena, sin sumar sus horas otra vez al trabajo futuro. | En Proceso | 18.75%
ARQ - LG - PS - FL - DG | 14 al 25 de septiembre | 40 | Inicio navegable y datos generales. Integración de sad-aml-shared, lógica propia del dominio y pruebas en Chrome. | 25/09: login, inicio informativo y acceso al paso 1 con validaciones. | Pendiente | 0%
NF - IE - BI - BM | 28 de septiembre al 9 de octubre | 40 | Núcleo familiar, ingresos y bienes. Integración de sad-aml-shared, lógica propia del dominio y pruebas en Chrome. | 09/10: recorrido hasta el paso 5 con formularios, tablas y modales funcionales. | Pendiente | 0%
DE - CC - CR - TC - PJ | 12 al 23 de octubre | 40 | Productos financieros e inicio de personas jurídicas. Integración de sad-aml-shared, lógica propia del dominio y pruebas en Chrome. | 23/10: recorrido hasta el paso 9. Paso 10 iniciado para reducir carga del cierre. | Pendiente | 0%
PJ - DJ - DP - DJU - INT | 26 al 30 de octubre | 40 | Cierre funcional de la declaración. Integración de sad-aml-shared, lógica propia del dominio y pruebas en Chrome. | 30/10: hito interno de flujo completo. La validación final se realiza del 02 al 06/11. | Pendiente | 0%
CI | 2 al 6 de noviembre | 20 | Estabilización y entrega final. Integración de sad-aml-shared, lógica propia del dominio y pruebas en Chrome. | 06/11: seguimiento final, flujo completo probado en Chrome y entrega documentada. | Pendiente | 0%
| Total del plan | 300 |  |  |  | 28.83%
Abreviatura | Significado |  | Horas en total según detalle de cronograma: | 300
AN | Análisis |  | Pruebas y correcciones futuras | 29
FG | Figma |  | Seguimientos futuros | 4
ARQ | Arquitectura frontend
LG | Login |  | Alcance y horas corregidos
PS | Inicio informativo |  | Horas futuras (14/09 al 06/11) |  |  | 180
MD | Entrada a Mi declaración |  | Horas históricas registradas |  |  | 143
FL | Flujo general del formulario |  | Total previsto: reales + futuras |  |  | 323
DG | Datos generales |  | Horas planificadas antes del 14/09 |  |  | 120
NF | Núcleo familiar |  | Presupuesto original de referencia |  |  | 300
IE | Ingresos y egresos |  | Variación del plan estimado |  |  | 0
BI | Bienes inmuebles
BM | Bienes muebles |  | Alcance: frontend con servicios simulados. Backend, autenticación y envío productivos no incluidos.
DE | Depósitos y ahorros |  | Reutilización de sad-aml-shared en todas las fases. El trabajo propio corresponde a composición, lógica y conexión de datos.
CC | Cuentas corrientes |  | Chrome es el único navegador objetivo del alcance.
CR | Créditos |  | Se restablecen 40 h por hoja de detalle y 20 h para cierre. El tramo del 26/10 al 06/11 requiere 60 h (40 + 20).
TC | Tarjetas de crédito |  | Seguimientos propuestos: 25/09, 09/10, 23/10 y 06/11. Confirmar agenda con el supervisor.
PJ | Personería jurídica |  | Las horas del plan son estimaciones, no horas realizadas. El total previsto suma las horas registradas y el trabajo futuro.
DJ | Datos judiciales |  | Avance por estado: Pendiente 0 %, En Proceso 50 %, Terminado 100 %. Es una aproximación ponderada por horas.
DP | Cuestionario confidencial |  | Las tareas anteriores también se reformulan para reflejar sad-aml-shared. Las bitácoras y sus horas reales permanecen intactas.
DJU | Declaración jurada |  | El avance se recalcula con las horas redistribuidas y los estados existentes. Esta revisión no certifica nueva ejecución.
INT | Integración |  | Las estimaciones requieren que los controles compartidos cubran lo previsto. Confirmar brechas y revisar capacidad en el primer seguimiento.
CI | Cierre |  | https://www.figma.com/design/pVGHV6WqzhsvQZ3goaRYnE?node-id=43121-6798
CDM | Corrección de defectos y mejoras |  | https://www.figma.com/design/pVGHV6WqzhsvQZ3goaRYnE?node-id=43121-1459
SEG | Seguimiento quincenal

## 03 al 14 AN
Análisis del alcance vigente
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado | Estado | Avance
AN-01 | Verificar inducción, accesos y recursos disponibles | 5 | Recursos y ambiente de trabajo identificados. Registrar dependencias pendientes. | Terminado | 100%
AN-02 | Analizar login, inicio informativo y acceso a Mi declaración | 4 | Flujo de entrada con información de DecPat, ayuda y modal introductorio identificado. | Terminado | 100%
AN-03 | Analizar Datos generales, Núcleo familiar e Ingresos y egresos | 5 | Campos, reglas, cálculos, PDF y operaciones de los pasos 1 a 3 identificados. | Terminado | 100%
AN-04 | Analizar Bienes inmuebles, Bienes muebles y Depósitos y ahorros | 5 | Listados, formularios dentro de modales, monedas y operaciones de los pasos 4 a 6. | Terminado | 100%
AN-05 | Analizar Cuentas corrientes, Créditos y Tarjetas de crédito | 5 | Datos, cálculos, validaciones y estados de los pasos 7 a 9 identificados. | Terminado | 100%
AN-06 | Analizar Personería jurídica, Datos judiciales, cuestionario confidencial y juramento | 5 | Cierre del flujo identificado. Las respuestas confidenciales se separan de los datos patrimoniales. | Terminado | 100%
AN-07 | Inventariar necesidades de integración con sad-aml-shared | 3 | Mapeo de controles, tablas, modales y mensajes requeridos. Sin estimar una biblioteca nueva. | Terminado | 100%
AN-08 | Definir alcance, exclusiones y criterios de aceptación | 3 | Frontend con mocks, Chrome y entregas navegables quincenales. | Terminado | 100%
AN-09 | Estimar tareas de integración y lógica de negocio | 4 | Cronograma por entregables, dependencias y pruebas, sujeto a seguimiento. | Terminado | 100%
SEG-01 | Realizar seguimiento quincenal | 1 | Revisión de alcance y registro de acuerdos con el supervisor. | Pendiente | 0%
| Total del periodo | 40 |  |  | 97.5%
Descripciones corregidas al alcance vigente. No se añaden horas realizadas ni se acreditan nuevas tareas terminadas.

## 17 al 28 FG
Definición visual con componentes existentes
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado | Estado | Avance
FG-01 | Alinear el flujo visual con el sistema de diseño existente | 3 | Navegación y patrones visuales de referencia. Reutilizar controles existentes. | Terminado | 100%
FG-02 | Definir el login y sus estados en Figma | 2 | Login, validaciones, errores, bloqueo y ayuda documentados. | Terminado | 100%
FG-03 | Definir la pantalla de inicio informativa | 2 | Información de DecPat, ayuda y acceso lateral a Mi declaración. | Terminado | 100%
FG-04 | Definir el modal de introducción y entrada al formulario | 2 | Acceso al paso 1 sin duplicar pantallas de entrada. | Terminado | 100%
FG-05 | Definir Datos generales | 2 | Paso 1 y estados de sus controles. | Terminado | 100%
FG-06 | Definir Núcleo familiar y su modal | 2 | Paso 2 con listado, alta, edición, eliminación y estados vacíos. | Terminado | 100%
FG-07 | Definir Ingresos y egresos y el manejo de PDF | 3 | Paso 3 con campos, cálculos, archivo y mensajes de error. | Terminado | 100%
FG-08 | Definir Bienes inmuebles y su modal | 3 | Paso 4 con listado y formulario de registro dentro del modal. | Terminado | 100%
FG-09 | Definir Bienes muebles y su modal | 3 | Paso 5 con listado, formulario y condiciones. | Terminado | 100%
FG-10 | Definir Depósitos y ahorros | 2 | Paso 6 con monedas, totales y operaciones. | Terminado | 100%
FG-11 | Definir Cuentas corrientes | 2 | Paso 7 con campos, listado y modal. | Terminado | 100%
FG-12 | Definir Créditos | 3 | Paso 8 con cuotas, saldos y validaciones. | Terminado | 100%
FG-13 | Definir Tarjetas de crédito | 2 | Paso 9 con monedas, cuotas y saldos. | Terminado | 100%
FG-14 | Definir Personería jurídica y sociedades | 3 | Paso 10 con sus dos modales y campos condicionales. | Terminado | 100%
FG-15 | Definir Datos judiciales | 2 | Paso 11 y sus condiciones de captura. | Terminado | 100%
FG-16 | Definir el cuestionario confidencial | 2 | Paso 12 con preguntas, campos condicionales y separación de respuestas. | Terminado | 100%
FG-17 | Definir el juramento y la finalización | 1 | Aceptación, carga, éxito y error del cierre simulado. | Terminado | 100%
SEG-02 | Realizar seguimiento quincenal | 1 | Revisión del flujo visual y registro de acuerdos. | Terminado | 100%
| Total del periodo | 40 |  |  | 100%
Descripciones corregidas al alcance vigente. No se añaden horas realizadas ni se acreditan nuevas tareas terminadas.

## 31 al 11 ARQ - LG - PS - MD
Preparación técnica e integración de sad-aml-shared
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado | Estado | Avance
ARQ-01 | Verificar la configuración del arquetipo existente | 3 | Entorno, scripts y dependencias revisados. Aprovechar el proyecto disponible. | En Proceso | 50%
ARQ-02 | Configurar rutas y conectar la estructura existente | 6 | Pantallas y contenedor conectados al arquetipo, aprovechando sad-aml-shared. | En Proceso | 50%
ARQ-04 | Definir contratos de datos y escenarios simulados | 6 | Datos de prueba, estados y contratos separados de la interfaz. Cuestionario independiente. | En Proceso | 50%
LG-01 | Integrar el login con sad-aml-shared | 5 | Campos, botones y mensajes existentes conectados a datos simulados. | Pendiente | 0%
LG-02 | Implementar validaciones y estados del login | 3 | Acceso válido, errores, bloqueo y ayuda usando los controles compartidos. | Pendiente | 0%
PS-01 | Integrar la pantalla de inicio informativa | 5 | Información de DecPat, ayuda, header y sidebar con componentes existentes. | Pendiente | 0%
MD-01 | Conectar la introducción y el acceso a Mi declaración | 5 | Modal introductorio y entrada al formulario, sin pantalla duplicada de módulos. | Pendiente | 0%
ARQ-05 | Probar el flujo inicial en Chrome | 3 | Navegación, controles, modales y mensajes comprobados en el entorno local. | Pendiente | 0%
ARQ-06 | Documentar y demostrar el flujo inicial | 3 | Recorrido reproducible, componentes reutilizados y decisiones de integración. | Pendiente | 0%
SEG-03 | Realizar seguimiento quincenal | 1 | Acuerdos técnicos y alcance de la primera entrega navegable. | Pendiente | 0%
| Total del período | 40 |  |  | 18.75%
Las 8 h retiradas de ARQ-03 se reparten: rutas +2, contratos +2, login +1, validaciones +1, pruebas +1 y documentación +1.

## 14 al 25 SEP Inicio - P1
Inicio navegable y datos generales (14 al 25 de septiembre)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado verificable | Estado | Avance
ARQ-R01 | Aplicar los ajustes del entorno y las rutas | 3 | Ajustes identificados en preparación aplicados al flujo navegable. | Pendiente | 0%
ARQ-R02 | Integrar sad-aml-shared en las pantallas del flujo | 3 | Conectar propiedades, eventos y estados de controles existentes. Sin recrear botones, campos ni modales base. | Pendiente | 0%
LG-R01 | Implementar el login | 4 | Pantalla conectada al flujo, usando componentes compartidos y datos simulados. | Pendiente | 0%
LG-R02 | Completar estados y ayuda del login | 4 | Validaciones, credenciales incorrectas, bloqueo y ayuda conforme a Figma. | Pendiente | 0%
PS-R01 | Implementar el inicio informativo | 4 | Contenido de DecPat, ayuda, header y sidebar con acceso a Mi declaración. | Pendiente | 0%
MD-R01 | Conectar la entrada a Mi declaración | 2 | Modal introductorio y acceso al formulario. Sin pantalla duplicada de módulos. | Pendiente | 0%
FL-R01 | Integrar el wizard y su lógica de navegación | 4 | Aprovechar el control compartido disponible y conectar el estado de los doce pasos. | Pendiente | 0%
DG-R01 | Implementar Datos generales | 4 | Paso 1 con datos simulados, campos y validaciones de Figma. | Pendiente | 0%
FL-R02 | Definir estado y contratos simulados | 3 | Datos conservados al navegar. Cuestionario confidencial separado de la declaración. | Pendiente | 0%
QA-R01 | Probar el flujo inicial en Chrome | 5 | Login a paso 1 navegable, errores, teclado, modales y mensajes comprobados. | Pendiente | 0%
DOC-R01 | Preparar evidencia y registro técnico | 3 | Recorrido reproducible y lista de componentes reutilizados y pendientes. | Pendiente | 0%
SEG-R01 | Demostrar el primer avance quincenal | 1 | Seguimiento propuesto el 25/09 con una pantalla navegable y el flujo conectado. | Pendiente | 0%
| Total del período | 40 |  |  | 0%
25/09: login, inicio informativo y acceso al paso 1 con validaciones.
Frontend con mocks y sad-aml-shared. Las horas cubren integración, lógica, validaciones y pruebas; no la creación de controles base.

## 28 SEP al 09 OCT P2 - P5
Núcleo familiar, ingresos y bienes (28 de septiembre al 9 de octubre)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado verificable | Estado | Avance
NF-R01 | Implementar Núcleo familiar | 7 | Paso 2: tabla y modal con alta, edición, eliminación y validación. | Pendiente | 0%
IE-R01 | Implementar Ingresos y egresos | 6 | Paso 3: formularios y tablas con componentes compartidos y estados vacíos. | Pendiente | 0%
IE-R02 | Implementar cálculos y condiciones | 4 | Totales, monedas y campos condicionales verificados con ejemplos acordados. | Pendiente | 0%
IE-R03 | Implementar el manejo de PDF | 4 | Seleccionar, retirar y validar archivo. Errores y carga simulada sin servicio productivo. | Pendiente | 0%
BI-R01 | Implementar Bienes inmuebles | 6 | Paso 4: listado, modal y operaciones con validaciones. No duplicar formulario y modal. | Pendiente | 0%
BM-R01 | Implementar Bienes muebles | 6 | Paso 5: listado, modal, operaciones y campos condicionales. | Pendiente | 0%
INT-R02 | Integrar los pasos 2 a 5 | 2 | Anterior y siguiente conservan datos y actualizan el progreso. | Pendiente | 0%
QA-R02 | Probar escenarios y corregir defectos | 3 | Chrome: errores, cálculos, PDF, modales y toasts de los pasos incluidos. | Pendiente | 0%
DOC-R02 | Preparar evidencia acumulada | 1 | Recorrido desde login hasta el paso 5 y resultados de pruebas. | Pendiente | 0%
SEG-R02 | Demostrar el segundo avance quincenal | 1 | Seguimiento propuesto el 09/10 con operaciones sobre datos simulados. | Pendiente | 0%
| Total del período | 40 |  |  | 0%
09/10: recorrido hasta el paso 5 con formularios, tablas y modales funcionales.
Frontend con mocks y sad-aml-shared. Las horas cubren integración, lógica, validaciones y pruebas; no la creación de controles base.

## 12 al 23 OCT P6 - P10
Productos financieros e inicio de personas jurídicas (12 al 23 de octubre)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado verificable | Estado | Avance
DE-R01 | Implementar depósitos y ahorros | 5 | Paso 6 con datos simulados, monedas, operaciones y totales según Figma. | Pendiente | 0%
CC-R01 | Implementar Cuentas corrientes | 4 | Paso 7: listado, modal y validaciones. Reutilizar patrones existentes. | Pendiente | 0%
CR-R01 | Implementar Créditos | 6 | Paso 8: alta, edición, eliminación, cuotas, saldos y validaciones. | Pendiente | 0%
TC-R01 | Implementar Tarjetas de crédito | 5 | Paso 9: monedas, cuotas y saldos. Confirmar etiquetas ambiguas antes de programar. | Pendiente | 0%
PJ-R01 | Iniciar Personería jurídica y sociedades | 8 | Paso 10: estructura, dos modales y modelo de poderes, participaciones y dietas. | Pendiente | 0%
INT-R03 | Integrar los productos financieros | 3 | Recorrido acumulado a paso 9, conservación de datos y contratos consistentes. | Pendiente | 0%
QA-R03 | Probar cálculos y corregir defectos | 5 | Chrome: totales por moneda, edición, eliminación y campos condicionales. | Pendiente | 0%
DOC-R03 | Preparar evidencia y decisiones pendientes | 3 | Demostración acumulada y confirmaciones necesarias para concluir el paso 10. | Pendiente | 0%
SEG-R03 | Demostrar el tercer avance quincenal | 1 | Seguimiento propuesto el 23/10. Paso 10 identificado como avance parcial. | Pendiente | 0%
| Total del período | 40 |  |  | 0%
23/10: recorrido hasta el paso 9. Paso 10 iniciado para reducir carga del cierre.
Frontend con mocks y sad-aml-shared. Las horas cubren integración, lógica, validaciones y pruebas; no la creación de controles base.

## 26 al 30 OCT P10 - Cierre
Cierre funcional de la declaración (26 al 30 de octubre)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado verificable | Estado | Avance
PJ-R02 | Completar Personería jurídica | 7 | Finalizar reglas, operaciones y validaciones de los modales iniciados en la quincena anterior. | Pendiente | 0%
DJ-R01 | Implementar Datos judiciales | 6 | Paso 11 con campos, condiciones, registros y validaciones correspondientes. | Pendiente | 0%
DP-R01 | Implementar el cuestionario confidencial | 8 | Paso 12 con preguntas y campos condicionales. Respuestas fuera del borrador patrimonial. | Pendiente | 0%
DJU-R01 | Implementar juramento y aceptación | 5 | Pantalla final y condiciones de aceptación según Figma. | Pendiente | 0%
DJU-R02 | Implementar finalización simulada | 4 | Envío simulado con carga, éxito y error. Sin prometer almacenamiento ni envío productivo. | Pendiente | 0%
INT-R04 | Verificar el recorrido completo | 4 | Los doce pasos y juramento se recorren desde el login con datos de prueba. | Pendiente | 0%
QA-R04 | Corregir defectos del cierre | 4 | Chrome: cuestionario, separación de datos, juramento y finalización. | Pendiente | 0%
DOC-R04 | Registrar el hito funcional | 2 | Evidencia interna del 30/10 y lista priorizada para estabilización. | Pendiente | 0%
| Total del período | 40 |  |  | 0%
30/10: hito interno de flujo completo. La validación final se realiza del 02 al 06/11.
Frontend con mocks y sad-aml-shared. Las horas cubren integración, lógica, validaciones y pruebas; no la creación de controles base.

## 02 al 06 NOV CI
Estabilización y entrega final (2 al 6 de noviembre)
ID | Tarea | Horas estimadas | Resultado verificable | Estado | Avance
CI-R01 | Ejecutar regresión completa en Chrome | 6 | Recorrido completo, validaciones, teclado, estados vacíos, PDF, modales y toasts. | Pendiente | 0%
CI-R02 | Corregir y volver a probar defectos | 6 | Priorizar fallos que bloquean el flujo y comprobar que las correcciones no generan regresiones. | Pendiente | 0%
CI-R03 | Completar documentación técnica | 4 | Ejecución local, componentes reutilizados, mocks, pendientes y orden de traspaso manual. | Pendiente | 0%
CI-R04 | Preparar evidencia y paquete de entrega | 3 | Resultados de pruebas y demostración reproducible. Sin despliegue productivo incluido. | Pendiente | 0%
SEG-R04 | Realizar seguimiento y entrega final | 1 | Seguimiento propuesto el 06/11 con el flujo completo y limitaciones documentadas. | Pendiente | 0%
| Total del período | 20 |  |  | 0%
06/11: seguimiento final, flujo completo probado en Chrome y entrega documentada.
Frontend con mocks y sad-aml-shared. Las horas cubren integración, lógica, validaciones y pruebas; no la creación de controles base.

## Avance Intermedio
Avance intermedio actualizado
Reconstrucción y Modernización Tecnológica del Frontend del Sistema de Declaración Patrimonial
Indicador | Valor |  | Lectura | Horas | Porcentaje
Plan total actualizado | 300 |  | Reales registradas | 143 | 47.67%
Horas reales en control | 143 |  | Saldo del plan, no pronóstico | 157 | 52.33%
Horas registradas / plan | 47.67% |  | Avance funcional | 86.5 | 28.83%
Horas equivalentes funcionales | 86.5 |  | Pendiente funcional | 213.5 | 71.17%
Avance ponderado del plan | 28.83%
Periodos terminados | 1
Código | Periodo | Horas planificadas |  | Estado general | Avance funcional | Horas equiv. | Equiv. sin completar | Estado | Horas | Porcentaje
AN | 3 al 14 de agosto | 40 |  | En Proceso | 97.5% | 39 | 1 | Terminado | 40 | 13.33%
FG | 17 al 28 de agosto | 40 |  | Terminado | 100% | 40 | 0 | En Proceso | 80 | 26.67%
ARQ | 31 de agosto al 11 de septiembre | 40 |  | En Proceso | 18.75% | 7.5 | 32.5 | Pendiente | 180 | 60%
ARQ - LG - PS - FL - DG | 14 al 25 de septiembre | 40 |  | Pendiente | 0% | 0 | 40
NF - IE - BI - BM | 28 de septiembre al 9 de octubre | 40 |  | Pendiente | 0% | 0 | 40
DE - CC - CR - TC - PJ | 12 al 23 de octubre | 40 |  | Pendiente | 0% | 0 | 40 | Categoría | Horas
PJ - DJ - DP - DJU - INT | 26 al 30 de octubre | 40 |  | Pendiente | 0% | 0 | 40 | Registradas | 143
CI | 2 al 6 de noviembre | 20 |  | Pendiente | 0% | 0 | 20 | Pendientes | 157
Semana | Horas realizadas | Periodo | Acumulado | Documento |  |  |  | Fuente | Uso en el panel | Dato aplicado
Semana 03 | 24 | 2026-08-04 al 2026-08-07 | 24 | EIF408-07 Bitacora 01.pdf |  |  |  | Guía Avance Intermedio | Pide gráfico de avance y cronograma actualizado | EIF408-04
Semana 04 | 25 | 2026-08-10 al 2026-08-14 | 49 | EIF408-07 Bitacora 02.pdf |  |  |  | Bitácora semana 03 | Horas reales registradas | 24
Semana 05 | 25 | 2026-08-17 al 2026-08-21 | 74 | EIF408-07 Bitacora 03.pdf |  |  |  | Bitácora semana 04 | Horas reales registradas | 25
Semana 06 | 25 | 2026-08-24 al 2026-08-28 | 99 | EIF408-07 Bitacora 04.pdf |  |  |  | Bitácora semana 05 | Horas reales registradas | 25
Semana 07 | 25 | 2026-09-01 al 2026-09-04 | 124 | EIF408-07 Bitacora 05.pdf |  |  |  | Bitácora semana 06 | Horas reales registradas | 25
Semana 08 | 19 | 2026-09-07 al 2026-09-11 | 143 | EIF408-07 Bitacora 06.pdf |  |  |  | Bitácora semana 07 | Horas reales registradas | 25
Total | 143 |  | 143 |  |  |  |  | Bitácora semana 08 | Horas reales registradas | 19
Notas para el informe
Actualice Estado en cada hoja de tareas. El avance se calcula con 0 %, 50 % y 100 % y se pondera por horas.
Las horas reales son las de las bitácoras. Se conservan las 143 h hasta el 11/09; no se registran horas futuras como realizadas.
El alcance se corrige en todas las hojas. General distingue horas planificadas, horas reales y trabajo futuro.
Presupuesto original restablecido: siete hojas de 40 h y cierre de 20 h. Las horas se redistribuyen entre tareas sin alterar las bitácoras.